## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 5
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 100% | Cường | 2022-05-28 | 2022-05-28 | 100% | Trọng
AboutUs | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | Trọng | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | Cường
Agent | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | Trọng | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | Cường
Categories | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | Trọng | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | Tiến
Features | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 100% | Trọng | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 100% | Tiến
Contact | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 100% | Cường | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | Trọng
Number | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 100% | Cường | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | Trọng
Video | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 100% | Cường | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 100% | Tiến
Post | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 100% | Tiến | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | Cường
Testimonials | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 100% | Tiến | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | Cường
Footer | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 100% | Tiến | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 100% | Trọng